## 鑑
令和2年度 |  |  |  | 工事実施設計書 | [7 empty] | 亀山市 文化スポーツ課
第 号
文化財保護費
事 業 名
亀山市関町新所地内
施 工 場 所
旧田中家住宅土蔵（第二期）及び文庫蔵修理工事
工 事 名 | [9 empty] | 設計 | 令和２年 | 4
|  |  | 金 |  |  | 円也 | [5 empty] | 設計 審査監
工 事 費 | [8 empty] | 課長
（内消費税相当額 円）
工 期 |  |  | ２５０日間 |  | 長 |  |  | 幅 | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 大 要 | [6 empty] | 起 工 理 由
旧田中家住宅土蔵（第二期）及び文庫蔵修理工事 一式 旧田中家住宅土蔵（土蔵造二階建、延床面積45.18m2） 文庫蔵（土蔵造二階建、延床面積62.00m2） 工種 ・仮設工事（足場・素屋根一式） ・屋根工事（瓦葺き等） ・左官工事（大直し・小直し・中塗・上塗仕上等） ・木工事（下屋の復旧・外部板壁・塀工事・床組み等） ・板金工事（樋） ・解体工事（床組み・外部壁等）
Note on D18: 工期を日数で指定する場合日数を入力して下さい
Note on D20: 工期を年月日で指定する場合入力して下さい 例 2002/10/23
Note on F15: 明細書で出た合計金額が表示されます
Note on P13: 設計書作成年を入力して下さい 年数のみ 例 １４
Note on Q13: 設計書作成付を入力して下さい 月数だけ入力 例 １０

## 表紙
旧田中家住宅土蔵（第二期）及び文庫蔵修理工事 内訳書
|  | 金 |  |  | 円
番 号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 修理建築工事 |  | 1 | 式
B | 共通仮設工事費 |  | 1 | 式
C | 純工事費 |  | 1 | 式
D | 現場管理費 |  | 1 | 式
E | 処分費 |  | 1 | 式
Ｆ | 工事原価 |  | 1 | 式
Ｇ | 一般管理費 |  | 1 | 式
Ｈ | 工事価格
Ｉ | 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
Ｊ | 設計金額

## A建築 Ｅ処分
番 号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 修理建築工事
い | 土蔵工事 |  | 1 | 式
ろ | 文庫蔵工事 |  | 1 | 式
Ａの計
Ｅ | 処分費
イ | 処分費（土蔵工事） |  | 1 | 式
ロ | 処分費（文庫蔵工事） |  | 1 | 式
Eの計

## B共通仮設
番 号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ | 共通仮設費
内訳
| 準備費 |  | 1 | 式
環境安全費
動力用水光熱費
屋外整理清掃費
| 交通誘導員A |  | 3 | 人工
合 計

## 土蔵建築内訳
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
い | 土蔵工事
いー1 | 改修建築工事 |  | 1 | 式
いー2 | 改修電気工事 |  | 1 | 式
小 計
イ | 処分費（土蔵工事）
イー1 | 建築処分費 |  | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
い-1 | 改修建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 屋根工事 |  | 1 | 式
3 | 木工事 |  | 1 | 式
4 | 左官工事 |  | 1 | 式
5 | 板金工事 |  | 1 | 式
6 | 建具工事 |  | 1 | 式
7 | 塗装工事 |  | 1 | 式
8 | 雑工事 |  | 1 | 式
合 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| 枠組本足場 | 外部足場、H10m未満 9ケ月 建地巾 600 | 297.5 | 架㎡
| 垂直養生 | 外部ﾒｯｼｭｼｰﾄ | 297.5 | 架㎡
| 素屋根足場架払い | 板金工事架払い(ﾎﾟﾘｶ仕様 2ｍﾋﾟｯﾁ明り取り必要) | 88 | 架㎡
|  | 板金上 ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ架払い（強風対策) リース料金9ケ月 | 88 | 架㎡
|  | 上記運搬費 | 1 | 式
| 脚立足場（塀工事） |  | 8.1 | ｍ
| 養生 | 躯体・仕上げ | 45.2 | ㎡
| 清掃・片付け | 施工中 | 45.2 | ㎡
| 竣工時清掃 |  | 45.2 | ㎡
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 屋根工事
| 屋根瓦葺（上屋根） | 日本瓦 53判 | 37.9 | ㎡
|  | 軒 京花軒瓦 | 15 | ｍ
|  | けらば 普通袖・素丸2通り | 10.4 | ｍ
|  | 大棟 箱冠・面戸瓦 | 7.5 | ｍ
|  | 棟鬼 復元 | 1 | 個
| 屋根瓦葺（下屋根） 既設瓦再利用 | 平部 | 14 | ㎡
|  | 軒 | 7.5 | ｍ
|  | けらば | 4 | ｍ
|  | 土居のし | 7.5 | ｍ
| 木製塀（隣地境界） | 冠瓦 平 | 8.1 | ｍ
|  | 冠瓦 止 | 1 | ケ所
|  | 運搬費 | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 木工事
| 大工手間（構造材共） | 下屋部分 | 1 | 式
| 大工手間（造作材共） | 外壁板貼 | 1 | 式
| 大工手間（構造材共） | 木製塀 | 1 | 式
| 大工手間（造作材共） | 木製塀 | 1 | 式
| 大工手間（一部材料共） | 内部壁板落込み復旧・階段設置・手摺復旧・出入口建具枠、敷居 | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 左官工事
| 東面 | 大直し・小直し | 27.6 | ㎡
|  | 中塗 | 27.6 | ㎡
|  | 漆喰上塗り | 27.6 | ㎡
| 北・南 半間分 | 大直し・小直し | 10.3 | ㎡
|  | 中塗 | 10.3 | ㎡
|  | 漆喰上塗り | 10.3 | ㎡
| 西面 | 大直し・小直し | 9 | ㎡
|  | 中塗 | 9 | ㎡
|  | 漆喰上塗り | 9 | ㎡
| 北面 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 13.5 | ㎡
| 南面 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 13.5 | ㎡
| 西面 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 16.6 | ㎡
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 南面窓廻り | 中塗・漆喰上塗り | 1 | 式
| 西面入口枠 | 中塗・漆喰上塗り | 1 | 式
| 西面１階水切り または 巾木 | 漆喰仕上げ | 5.7 | ｍ
| 外上部四方水切り下塗り | 下塗り漆喰仕上げ | 22.2 | ｍ
| 屋根 | 大直し | 37.9 | ㎡
| 鉢巻（大輪）四方 | 中塗・漆喰上塗り | 11.1 | ㎡
| 屋根 | 瓦漆喰込 | 14.3 | ｍ
| 外部入口階段 | 1段 | 1 | 式
| 外部階段 | 接合部しっくい仕上げ部分 | 4.6 | ｍ
| 内部 | 中塗り | 31.5 | ㎡
| 運搬費 | 敷地内まで | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 板金工事
| 軒樋 | 銅 半丸 100 | 22 | ｍ
| 竪樋 | 銅製 竪樋 φ75 | 12.6 | ｍ
| 板金工手間 | 既設樋金物で取付 | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 建具工事
| 建具調整・復旧 | 既存建具出入口戸 | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 塗装工事
| 柿渋と墨を調合の上 塗装 | 北面壁 | 15.4 | ㎡
|  | 東面壁 | 26.2 | ㎡
|  | 西面壁 上部 | 6.8 | ㎡
|  | 西面下屋 破風両面 | 1.4 | ㎡
|  | 外部木製塀（隣地境界） | 44.9 | ㎡
| 素地こしらえの後 柿渋と墨を調合の上 塗装 | 既設 南面壁 | 11.6 | ㎡
|  | 既設 西面下部壁 | 6.6 | ㎡
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 雑工事
| ABC消火器10型 | ボックス共 | 1 | 個
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
イ-1 | 建築処分費
| 汚泥類 | 中塗り・上塗り分 | 1.8 | ｔ
| 廃材運搬費 | ２ｔ車 | 1 | 式
| 既設仮設小屋撤去処分 | 小屋内 木くず処分含む | 1 | 式
小 計

## 土蔵電気内訳
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
い-2 | 改修電気工事
| 電灯設備 | 電灯分岐 | 1 | 式
合 計

## 文庫蔵建築内訳
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ | 文庫蔵工事
ろー1 | 改修建築工事 |  | 1 | 式
ろー2 | 改修電気工事 |  | 1 | 式
小 計
ロ | 処分費（文庫蔵工事）
ロー1 | 建築処分費 |  | 1 | 式
ロー2 | 電気処分費 |  | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ-1 | 改修建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 木工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 板金工事 |  | 1 | 式
5 | 建具工事 |  | 1 | 式
6 | 塗装工事 |  | 1 | 式
7 | 雑工事 |  | 1 | 式
8 | 撤去工事 |  | 1 | 式
合 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| 枠組本足場 | 外部足場、H10m未満 9ケ月 建地巾 600 | 244.8 | 架㎡
| 垂直養生 | 外部ﾒｯｼｭｼｰﾄ | 244.8 | 架㎡
| 養生 | 躯体・仕上げ | 61.8 | ㎡
| 清掃・片付け | 施工中 | 61.8 | ㎡
| 竣工時清掃 |  | 61.8 | ㎡
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 木工事
| 大工手間（構造材共） | 床組・敷居取替 | 1 | 式
| 大工手間（造作材共） | 床板腐朽部分・外壁横桟補修 | 1 | 式
| 大工手間 | 下見板貼壁 取外し後の調整・復旧 | 1 | 式
| 大工手間 | 1階内部棚取外し復旧 階段取り外し復旧 | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 左官工事
| 北面 上部のみ | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 7.3 | ㎡
| 東面 （下見板貼部以外） | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 2.5 | ㎡
| 東面下部窓 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 1 | 式
| 東面水切り または巾木 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 7.5 | ｍ
| 南面（下見板貼部以外） | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 8 | ㎡
| 南面窓廻り | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 1 | 式
| 南面水切り または巾木 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 4.8 | ｍ
| 西面（下見板貼部以外） | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 2.5 | ㎡
| 西面水切り または巾木 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 7.5 | ｍ
| 鉢巻（大輪）四方 | 中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修 | 14 | ㎡
| 運搬費 | 敷地内まで | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 板金工事
| 軒樋 | 銅 半丸 120 | 20.6 | ｍ
|  | 銅集水器 100用 | 1 | ケ
| 竪樋 | 銅製 竪樋 φ75 | 13.1 | ｍ
| 板金工手間 | 既設樋金物で取付 | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 建具工事
| 建具調整・復旧 | 既存建具出入口戸 | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 塗装工事
| 素地こしらえの後 柿渋と墨を調合の上 塗装 | 南面壁 | 14 | ㎡
|  | 西面壁 | 27.5 | ㎡
|  | 北面壁 | 1.2 | ㎡
|  | 東面壁 | 31 | ㎡
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 雑工事
| 白蟻消毒・土壌消毒 |  | 37.5 | ㎡
| 荷物運びだし１，２階 （文庫蔵の荷物全て・押入建具） | 市職員指示の下 敷地内へ移動、札のないものは処分 | 1 | 式
| ABC消火器10型 | ボックス共 | 1 | 個
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 撤去工事
| 外部板壁 撤去 | 再利用 | 42.7 | ㎡
| 床組み撤去 | 不朽部分 | 31.5 | ㎡
| 内部 床板撤去 | 1階のみ | 31.5 | ㎡
| 軒樋・竪樋・集水器 | 取外し | 1 | 式
| 押入・中央枠撤去 |  | 1 | 式
小 計
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
イ-1 | 建築処分費
| 汚泥類 | 壁土など | 0.7 | ｔ
| 木くず類 |  | 0.7 | ｔ
| 廃材運搬費 | ２ｔ車 | 1 | 式
小 計

## 文庫蔵電気内訳
番 号 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ-2 | 改修電気工事
| 電灯設備 | 電灯分岐 | 1 | 式
ロ-2 | 電気処分費 | 発生材処理 | 1 | 式
合 計